|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přehled plnění monitorovaných indikátorů v SPL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Monitorovací indikátor** | **Plánovaná hodnota dle původního SPL** | **Plánovaná hodnota dle platného SPL** | **Stav plnění k 30. 6. 2011 (schválená dotace)** | **% dosažení cílové hodnoty** | **Stav plnění k 30. 6. 2012** | **% dosažení cílové hodnoty** |
| Podpořené subjekty (obce, zemědělské subjekty, mikropodniky, podnikatelé, NNO) | 36 | 36 | 52 | 144 % | 61 | 169 % |
| Celkový objem investic (dotace) | 52 000 | 52 000 | 21 342 508 | 41 % | 25 415 639 | 49 % |
| Podpořené nové prvky turistické infrastruktury | 4 | 4 | 3 | 75 % | 6 | 150 % |
| Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízeních  | 10 | 10 | 44 | 440 %  | 44 | 440 %  |
| Počet zakoupených technologií (zařízení, stroje) | 2 | 2 | 21 | 1050 % | 39 | 1950 % |
| Vytvořená hrubá pracovní místa | 4 | 4 | 16 | 400 % | 16 | 400 % |
| Počet podpořených druhů výrobků, produktů | 2 | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Obnovená/ nová občanská vybavenost  | 5 | 5 | 38 | 760 % | 39 | 780 % |
| Vybudovaná / obnovená lesní infrastruktura | 3 | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |

 |