|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vyhodnocení monitorovacích indikátorů za období 2009 – 2012,**  **1.- 6. Výzva Luhačovské Zálesí, o.p.s.**  **k 29. 6. 2012**  ***Monitorovací indikátory dle Fichí***   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Fiche 1** | **Fiche 2** | **Fiche 3** | **Fiche 4** | **Fiche 5** | **Fiche 6** | **Fiche 7** | **Fiche 8** | **Celkem skutečný stav** | **Plánovaný stav** | | Podpořené subjekty (obce, zemědělské subjekty, mikropodniky, podnikatelé, NNO) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 30 | 1 | **61** | 36 | | Celkový objem investic | 3.432.828 | 1.491.173 | 0 | 901.207 | 0 | 6.917.164 | 13.123.643 | 151.300 | **25.415. 639** | 52 000 | | Podpořené nové prvky turistické infrastruktury | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **6** | 4 | | Vytvořená nová lůžka v ubytovacích zařízeních | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **44** | 10 | | Počet zakoupených technologií (zařízení, stroje) | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | **39** | 2 | | Vytvořená hrubá pracovní místa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **16** | 4 | | Počet podpořených druhů výrobků, produktů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 2 | | Obnovená/ nová občanská vybavenost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | **39** | 5 | | Vybudovaná / obnovená lesní infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 3 |   Indikátory sledované mimo SPL:   |  |  | | --- | --- | | **Sledovaný indikátor** | **Počet (za všechny Fiche)** | | Počet projektů podaných dle obcí (obce, města a městys) | 32 (9+10+1+11+0+1) | | Počet katastrů čerpajících dotaci | 20 | | Počet projektů podaných podnikatelskými subjekty | 12 (2+0+4+0+4+2) | | Počet projektů podaných neziskovými organizacemi | 17 (1+7+0+7+1+1) |   Procentuální využití Fichí:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Fiche 1** | **Fiche 2** | **Fiche 3** | **Fiche 4** | **Fiche 5** | **Fiche 6** | **Fiche 7** | **Fiche 8** | | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 30 | 1 | | 7 % | 7 % | 0 % | 7 % | 0 % | 28 % | 49 % | 2 % |   Vyhodnocení:  Po 6. Výzvě je plnění monitorovacích indikátorů ve většině případů splněno na více než 100 %. Největší nesoulad plánu se skutečností je zaznamenán u dvou indikátorů, které nejsou naplněny vůbec. Indikátor celkový objem investic bude naplňován postupně na základě čerpání ročních alokací. I tento indikátor bude muset být upraven, jelikož stanovená částka je vzhledem k přidělovaným ročním alokacím MAS nereálná. Toto vyhodnocení bude sloužit k aktualizaci SPL.  29. 6. 2012 |